**ইনোভেশন রেপ্লিকেশন**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ক্রম | মন্ত্রণালয় | অধিদপ্তর বা দপ্তর | রেপ্লিকেশনইনোভেশনের নাম | ইনোভেশনের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা | বাস্তবায়ন অগ্রগতি | পরবর্তী পরিকল্পনা/করণীয় | বাস্তবায়নের শেষ তারিখ | কর্মসম্পাদন চুক্তিতে অর্ন্তভূক্ত কিনা?( কোন অর্থ বছর) |
| ১ | মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় | মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর | পাচার প্রতিরোধ ঝুঁকিপূর্ণ পরিবার চিহ্নিতকরণ ও সেবা প্রদান। | প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধের জন্য পাইলট এলাকায় উপকারভোগীদের মাঝ থেকে যারা ঝুঁকিতে আছে তাদের চিহ্নিত করা। তার জন্য একটি ফরম ডিজাইন পূর্বক জরিপ করে অধিক ঝুঁকিপূর্ণ পরিবারকে বের করা। তাদের সাথে উঠান বৈঠক ও ৩ দিন ব্যাপী আয়বর্ধন মূলক এবং সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। প্রশিক্ষণ শেষে ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করা হয় এবং বিভিন্ন দপ্তরের সাথে লিংকেজ তৈরী করে আইজিএ ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ঋণের টাকা কি কি খাতে ব্যবহৃত হচ্ছে তা পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে এবং প্রয়োজনে উৎপাদিত পন্য বাজারজাত করণে সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভরতা অর্জন ও সচেতন হয়ে নির্যাতনের বিভীষিকা থেকে বের করে আনার জন্য ফলোআপ ও মনিটরিং কাজ অব্যহত আছে। | ১০০% |  |  | না |
| ২ |  |  | বয়ঃসন্ধিতেকিশোরীদেরপ্রজননস্বাস্থ্যেরসুরক্ষা। | বয়ো:সন্ধিতে প্রজনন স্বাস্থ্য সুরক্ষা উদ্যোগটি বাস্তবায়নের জন্য ‘কিশোরী স্বাস্থ্যেরসুরক্ষাওনারীরঅর্থনৈতিকক্ষমতাসৃষ্টিতেস্যানিটারীটাওয়েলপ্রস্তুতকরণওবিতরণকর্মসূচি’গ্রহণকরাহয়। | কর্মসূচি আকারে নেয়া হয়েছে। ৯৯৮.৬৮লক্ষটাকারকর্মসূচিপ্রস্তাব অর্থ মন্ত্রণালয়ে ২৮/০২/২০১৮ তারিখ সভায় নীতিগত ভাবে অনুমোদিত হয়েছে।  | অনুমোদনের পর বাস্তবায়ন করা হবে। |  | না |
| ৩ |  |  | স্বেচ্ছাসেবীদেরমাধ্যমেক্লাবগঠনকরেকিশোরকিশোরীদেরমানসিকবিকাশসাধনওক্ষমতায়ন। | বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ করা । Sexual & Reproductive Health and,Rights (SRHR) এবংজেন্ডার বেইজড ভায়োলেন্স বিষয়ক ঝুকি হ্রাস করা ১০-১৯ বছর বয়সী এডোলেসেন্স এবং ইয়ংদের মধ্যে(SRHR) /জেন্ডার বেইজড ভায়োলেন্স প্রতিহত করার লক্ষ্যে অনুকূল ও বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করা। কিশোর কিশোরীদের মনোসামাজিক আচরন এক অপরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল সম্পর্ক গড়ে তোলা ক্লাবের মাধ্যমে বিভিন্ন সৃজনশীল ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে কিশোর-কিশোরীদের সম্পর্ককে সুদৃঢ় করার মাধ্যমে সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনয়ন করাই প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য।  | প্রকল্প আকারে নেয়া হয়েছে। ৫৫১৫৬.২৭ লক্ষটাকার প্রকল্প প্রস্তাব একনেক কর্তৃক ০৩/০৪/১৮ তারিখে অনুমোদিত হয়েছে।  | শীঘ্রই বাস্তবায়ন কার্যক্রম শুরু করা হবে। |  | না |
| ৪ |  |  | “মাতৃত্বকালীন ভাতাভোগীদের স্বাস্থ্য-সচেতনতা ও আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি” | সমাজেরনারীওশিশুরাইসবচেয়েবেশীঅবহেলিত, ঝুকিরসন্মুখীনওনির্যাতনেরশিকারহয়।এঅবস্থাহতেউত্তোরনেরজন্যমহিলাবিষয়কঅধিদপ্তরমূলতনারীওশিশুদেরউন্নয়নেবিভিন্নসেবাপ্রদানকরেথাকে।গৃহীতউদ্যোগেরআওতায়দরিদ্রমা’রজন্যমাতৃত্বকালীনভাতাভোগীদেরমোবাইল নম্বর সম্বলিত ডাটাবেইজ তালিকা করা এবং সংগঠনতৈরীরমাধ্যমেআত্মকর্মসংস্থানসৃষ্টিকরা।আত্মকর্মসংস্থানেরজন্যআয়বর্ধককর্মসূচিতেসম্পৃক্তকরণ, প্রশিক্ষণ প্রদান ও ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করা। | ১০০% |  |  | না |
| ৫ |  |  | স্বেচ্ছাসেবী নারী সংগঠনের সদস্যদের আর্থ - সামাজিক উন্নয়ন | অধিকাংশ সংগঠনগুলো পরিচালনা সংক্রান্ত সঠিক দিক নির্দেশনা সম্পর্কে অজ্ঞ থাকায় প্রকল্প গ্রহণ করতে পারে না। ফলে কাগজে কলমে সংগঠন পরিচালিত হয় এবং এক সময় বিলুপ্ত হয়, পাশপাশি সাধারন সদস্যরা সক্রিয় অংশগ্রহণে সুযোগ কম পায়। ফলে স্বেচ্ছাসেবী নারী সংগঠনগুলি ধীরে ধীরে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। এ অবস্থার উন্নতির জন্য সংগঠনের সাধারন সদস্য ও বেকার নারীদের চাহিদা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান, ঋণ প্রদান ও বিভিন্ন দপ্তরের সাথে তাদের লিংকেজ স্থাপন করে আর্ত্থ সামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে স্বাবলম্বী করার জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করাও সফল উদ্দোক্তা তৈরী করা। | ১০০% |  |  | না |
| ৬ |  |  | উপজেলা নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সেলের কার্যক্রম বৃদ্ধিকরনে সমষ্টিগত উদ্যোগ | কাজী, ইমাম, ধর্মীয় শিক্ষক, নারী উন্নয়ন ফোরাম সদস্য ও গন্যমান্য ব্যক্তিদের সমন্বয়ে এলাকা ভিত্তিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটি গঠন। এলাকা ভিত্তিক কমিটির মাধ্যমে নারী নির্যাতন প্রতিরোধ এবং তাদের তথ্যের ভিত্তিতে প্রয়োজনে উপজেলা নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সেলের সদস্যবৃন্দ ভিক্টিম এর কাছে উপস্থিত হয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ এবং অভিযুক্তকে মোটিভেশন ও সতর্কীকরণ। | ১০০% |  |  | না |