| গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  উপপরিচালকের কার্যালয়  কার্যালয়ের নাম :  মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর  বিষয় : উপপরিচালকের কার্যালয়,...........এর ২০১৯-২০ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ)’র বাৎসরিক (জুলাই/২০১৯-জুন/২০২০) মূল্যায়ন প্রতিবেদন। | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| কলাম - ১ | কলাম - ২ | কলাম - ৩ | | | কলাম - ৪ | কলাম – ৫ | | | | | কলাম – ৬ | | |  |
| কৌশলগত  উদ্দেশ্য  **(Strategic Objectives)** | কার্যক্রম  (**Activities)** | কর্মসম্পাদন  সূচক  **(Performance**  **Indicators)** | | একক  **(Unit)** | কর্মসম্পাদন  সূচকের মান  **(Weight of Performance**  **Indicators)** | লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৯-২০  (Target/Criteria Value for FY 2019-20) | | | | | বাৎসরিক অর্জন (জুলাই/২০১৯-জুন২০২০) (Yearly achievement) | বাৎসরিক খসড়া স্কোর (Yearly raw score) | বাৎসরিক ওয়েটেড স্কোর (yearly weighted score) | মন্তব্য |
| অসাধারণ | অতি উত্তম | উত্তম | চলতি মান | চলতি মানের নিম্নে |
| ১০০% | ৯০% | ৮০% | ৭০% | ৬০% |  | | | |
| ১.নারীর সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী জোরদারকরণ। | [১.১] দূস্থ নারীদের খাদ্য সহায়তা (ভিজিডি) প্রদান | [১.১.১] ভিজিডি উপকারভোগী | সংখ্যা (লক্ষ) | | ১১ | ১০.৪০ | ১০.৩৮ | ১০.৩৭ | ১০.৩৫ | - |  |  |  |  |
| [১.২] ভিজিডি মনিটরিং | [১.২.১] ই-মনিটরিং | সংখ্যা | | ১ | ১০০ | ৯০ | ৮৫ | ৮৩ | ৮২ |  |  |  |  |
| [১.২.২] সরজমিনে পরিদর্শন | সংখ্যা | | ১ | ২৫ | ২০ | ১৮ | ১৭ | ১৬ |  |  |  |  |
| [১.৩] দরিদ্র ও গর্ভবতী মায়েদের মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রদান | [১.৩.১]  ভাতা প্রাপ্ত উপকারভোগী | সংখ্যা (লক্ষ) | | ৫ | ৭.০০ | ৬.৯০ | ৬.৮৫ | ৬.৮৩ | ৬.৮০ |  |  |  | ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ৭০ হাজার উপকারভোগী বৃদ্ধি করা হয়েছে। |
| [১.৪] দরিদ্র ও গর্ভবতী মায়েদের মাতৃত্বকালীন ভাতা কর্মসূচি মনিটরিং | [১.৪.১]  ই-মনিটরিং | সংখ্যা | | ১ | ৩০ | ২৮ | ২৭ | ২৬ | ২৫ |  |  |  |  |
| [১.৪.২]  সরজমিনে  পরিদর্শন | সংখ্যা | | ১ | ১০ | ৮ | ৭ | ৬ | ৫ |  |  |  |  |
|  | [১.৫] শহরাঞ্চলে কর্মজীবী মহিলাদের ল্যাকটেটিং ভাতা প্রদান | [১.৫.১]  ভাতা প্রাপ্ত উপকারভোগী | সংখ্যা (লক্ষ) | | ৪ | ২.৫০ | ২.৪০ | ২.৩৮ | ২.৩৭ | ২.৩৬ |  |  |  |  |
| [১.৬] শহরাঞ্চলে কর্মজীবী মহিলাদের ল্যাকটেটিং ভাতা  কর্মসূচি মনিটরিং | [১.৬.১]  ই-মনিটরিং | সংখ্যা | | ১ | ৩০ | ২৫ | ২৩ | ২২ | ২০ |  |  |  |  |
|  | [১.৬.২]  সরেজমিনে পরিদর্শন | সংখ্যা | | ১ | ১০ | ৮ | ৭ | ৬ | ৫ |  |  |  |  |
| [১.৭] মাতৃত্বকালীন উপকারভোগীর ডাটাবেস তৈরী | [১.৭.১] উপকারভোগী মা | সংখ্যা (লক্ষ) | | ০.৫ | ৭.০০ | ৬.৯০ | ৬.৮৫ | ৬.৮৩ | ৬.৮০ |  |  |  |  |
| [১.৮] দুঃস্থ মহিলা ও শিশু সহায়তা তহবিল | [১.৮.১] আর্থিক সহায়তা প্রাপ্ত উপকারভোগী | সংখ্যা | | ০.৫ | ৩৫০ | ৩২০ | ৩১৫ | ৩১০ | ৩০৫ |  |  |  |  |
| ২. নারীর ক্ষমতায়ন ও উন্নয়ন। | **[২.১] নারীর আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে প্রশিক্ষণ প্রদান** | [২.১.১]মহিলা প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন একাডেমী কর্তৃক প্রদত্ত আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টিমূলক প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা | সংখ্যা | | ৪ | ৪২০৯০ | ৪১০০০ | ৪০০০০ | ৩৯৫০০ | ৩৯৪০০ |  |  |  |  |
| [২.১.২] ভিজিডি উপকারভোগী প্রশিক্ষণার্থীর  সংখ্যা | সংখ্যা (লক্ষ) | | ৪ | ১০.৪০ | ১০.৩৮ | ১০.৩৭ | ১০.৩৫ | - |  |  |  |  |
| [২.১.৩] মাতৃত্বকালীন  ভাতা প্রাপ্ত উপকারভোগী প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা | সংখ্যা (লক্ষ) | | ৩ | ৭.০০ | ৬.৯০ | ৬.৮৫ | ৬.৮৩ | ৬.৮০ |  |  |  |  |
| [২.১.৪]  ল্যাকটেটিং ভাতা প্রাপ্ত উপকারভোগী প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা | সংখ্যা (লক্ষ) | | ৩ | ২.৫০ | ২.৪০ | ২.৩৮ | ২.৩৭ | ২.৩৬ |  |  |  |  |
| [২.১.৫] উপজেলা পর্যায়ে মহিলাদের জন্য আয়বর্ধক প্রশিক্ষণে  প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা | সংখ্যা | | ২ | ৭২৪৮০ | ৬৮০০০ | ৬৭০০০ | ৬৬০০০ | ৬৫০০০ |  |  |  |  |
| [২.১.৬]  আধুনালুপ্ত ছিটমহলে নারীদের জন্য কম্পিউটার  প্রশিক্ষণে  প্রশিক্ষণার্থীর  সংখ্যা | সংখ্যা | | ১ | ৪০০ | ৩৮০ | ৩৭০ | ৩৬০ | ৩৫০ |  |  |  |  |
| [২.১.৭]  হাওড় এলাকায় সুবিধাবঞ্চিত নারীর কর্মসংস্থান সৃষ্টিমূলক প্রশিক্ষণে  প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা | সংখ্যা | | ১ | ৯৬০ | ৯৪০ | ৯৩০ | ৯২৫ | ৯২০ |  |  |  |  |
| [২.২] স্বেচ্ছাসেবী মহিলা সমিতিসমূহের মধ্যে অনুদান বিতরণের মাধ্যমে আয়বর্ধনমূলক  সক্ষমতা বৃদ্ধি | [২.২.১] বিতরণকৃত অনুদান | টাকা  (কোটি) | | ২ | ১১.০০ | ১০.৪০ | ১০.৩০ | ১০.২০ | ১০.১০ |  |  |  | জুন/২০২০ মাসের মধ্যে এককালীন বিতরণ করা হবে। |
| [২.৩] স্বেচ্ছাসেবী  মহিলা সমিতি  নিবন্ধন | [২.৩.১]  নতুন নিবন্ধিত সমিতির সংখ্যা | সংখ্যা | | ২ | ২৭৫ | ২৬৫ | ২৬০ | ২৫৭ | ২৫৫ |  |  |  |  |
| [২.৪] মহিলাদের আত্ম-কর্মসম্পাদনের জন্য ক্ষুদ্রঋণ প্রদান | [২.৪.১] ক্ষুদ্রঋণ প্রাপ্ত উপকারভোগীর সংখ্যা | সংখ্যা | | ১ | ৫০০০ | ৪৮৮০ | ৪৮৭০ | ৪৮০০ | ৪৭৫০ |  |  |  |  |
| *[২.৫]* কিশোর  কিশোরী ক্লাব  প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে  কিশোর কিশোরীদের নেতৃত্ব বিকাশ | *[*২.৫.১]  কিশোর কিশোরী | সংখ্যা | | ১ | ১,৪৬,৪৯০ | ১৩০০০০ | ১০০০০০ | ৯০০০০ | ৮০,০০০ |  |  |  |  |
| *[২.৬]* বিভিন্ন দিবস উদযাপন | *[২.৬.১]* দিবসের সংখ্যা | সংখ্যা | | ১ | ৩ | ২ | ১ | - | - |  |  |  | - |
| *[২.৭ ]* প্রচার ও  প্রচারনা | *[২.৭.১]*লিফলেট/পোস্টার/ব্রশিউর | সংখ্যা | | ০.৫ | ১০০০০ | ৮০০০ | ৬০০০ | ৪০০০ | ৩০০০ |  |  |  |  |
| *[*২.৮] *জয়ীতা*  অন্বেষণে *বাংলাদেশ*  *এর আওতায় ৫টি ক্যাটাগরীতে*  *বিভাগীয় পর্যায়ে*  *সফল জয়ীতাদের সম্মাণনা প্রদানের*  *মাধ্যমে নারীদের*  আত্ম-কর্মসংস্থানে উদ্বুদ্ধকরণ | *[২.৮.১*] *সম্মাণনা প্রদানের সংখ্যা।* | *সংখ্যা* | | ০.৫ | ৪০ | ৩০ | ২৫ | ২০ | ১৫ |  |  |  | বিভাগীয় পর্যায়ে জয়িতা নির্বাচন প্রক্রিয়াধীন |
| ৩. কর্মজীবী নারীদের অবকাঠামোগত সুবিধা নিশ্চিতকরণ | [৩.১] কর্মজীবী মহিলাদের হোষ্টেল সুবিধা প্রদান | [৩.১.১]  কর্মজীবী মহিলাদের হোষ্টেল সেবা | *সংখ্যা* | | ৩ | ১৪১৪ | ১৩৫০ | ১৩০০ | ১২৫০ | ১২০০ |  |  |  |  |
| [৩.২] কর্মজীবী মহিলাদের শিশুদের দিবাযত্ন সেবা প্রদান (রাজস্ব ) | [৩.২.২]  শিশুর দিবাযত্ন সেবা | *সংখ্যা* | | ৩ | ২৪৫০ | ২৪০০ | ২৩৫০ | ২৩০০ | ২২৫০ |  |  |  |  |
| [৩.৩] কর্মজীবী মহিলাদের শিশুদের দিবাযত্ন সেবা প্রদান (প্রকল্প ) | [৩.৩.৩]  শিশুর দিবাযত্ন সেবা | সংখ্যা | | ০.৫ | ১০২০ | ৯৫০ | ৯৩০ | ৯১০ | ৯০০ |  |  |  |  |
| [৩.৪] গার্মেন্টসের মহিলা শ্রমিকদের হোষ্টেল সুবিধা প্রদান | [৩.৪.৪]  মহিলা কর্মজীবী শ্রমিকদের হোষ্টেল সেবা | সংখ্যা | | ০.৫ | ২০০ | ১৫০ | ১৩০ | ১২০ | ১০০ |  |  |  |  |
| ৪.নারীর প্রতি সকল ধরণের সহিংসতা প্রতিরোধ ও নারীর অধিকার নিশ্চিতকরণ | [৪.১] বাল্যবিবাহ নিরোধে  সচেতনতাবৃদ্ধি  মূলক কার্যক্রম | [৪.১.১]  উঠান বৈঠক | সংখ্যা | | ৩ | ৫২০০ | ৫১৭০ | ৫১৬০ | ৫১৫০ | ৫১০০ |  |  |  |  |
| [৪.২] পাচার  প্রতিরোধে সচেতনতাবৃদ্ধি  মূলক কার্যক্রম  গ্রহণ | [৪.৪.১]  উঠান বৈঠক | সংখ্যা | | ১ | ১৪,৬৫০ | ১৪,৬৩০ | ১৪,৬২০ | ১৪,৬১০ | ১৪,৬০০ |  |  |  |  |
| [৪.৩] কর্মক্ষেত্রে  যৌন হয়রানী  রোধে হাইকোর্টের নীতিমালা  বাস্তবায়নে গঠিত  জেলা কমিটি  কার্যকরী করণ,নিয়মিত  সভা ও ফলোআপ করণ | [৪.৩.১]  কমিটির সভা | সংখ্যা | | ১ | ৩২০ | ৩১৭ | ৩১৬ | ৩১৫ | ৩১০ |  |  |  |  |
| [৪.৪] নির্যাতিত  নারী ও শিশুকে  আশ্রয় ও আইনি সহায়তা প্রদান | [৪.২.১]  নির্যাতিত নারী ও শিশুকে আশ্রয় | সংখ্যা | | ১ | *২৭০* | *২৫০* | *২৪০* | *২৩০* | ২২০ |  |  |  |  |
| [৪.৩.১]  নির্যাতিত নারী ও শিশুকে আইনী সেবা | সংখ্যা | | ১ | *৮৪০* | *৮২০* | ৮০০ | ৭৯০ | ৭৮০ |  |  |  |  |
| *৫. প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ* | [৫.১] মাসিক সমন্বয় সভা | *[৫.২.১] সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন* | *%* | | ১ | ৯৫% | ৯০% | ৮৮% | ৮৭% | ৮৫% |  |  |  |  |
| [৫.২] কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ | *[৫.১.১]* প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা | *জন* | | ০.৫ | ১৪০৫ | ১১০০ | ১০০০ | ৯০০ | ৬৪৫ |  |  |  |  |
| [৫.৩] জেলা সমূহে ই-ফাইলিং রিফ্রেসার্স প্রশিক্ষণ | *[৫.৩.১]* প্রশিক্ষণের  সংখ্যা | সংখ্যা | | ০.৫ | ৪ | ২ | ১ | - | - |  |  |  |  |
| [৫.৪]  উপজেলা সমূহে ই-ফাইলিং চালুকরণ | *[৫.৪.১]*  *উপজেলার সংখ্যা* | *সংখ্যা* | | ০.৫ | ১৪৪ | ৮০ | ৭০ | ৫০ | ২২ |  |  |  |  |
| [৫.৫] নিরবিচ্ছিন্ন  ইন্টারনেট  ব্যবস্থাকরণ | [৫.৫.১] নিরবিচ্ছিন্ন  ইন্টারনেট | % | | ০.৫ | ৯০% | ৮০% | ৭০% | ৬০% | ৫০% |  |  |  |  |
| [৫.৬] ডে-কেয়ার সেন্টারে সিসি  ক্যামেরা স্থাপনের মাধ্যমে নিরাপত্তা জোরদারকরণ | [৫.৬.১] সিসি ক্যামেরা স্থাপন | *সংখ্যা* | | ০.৫ | ৬ | ৪ | ৩ | ২ | ১ |  |  |  |  |
| [৫.৭] এপিএ  সংশ্লিষ্ট  কর্মকর্তাদের  প্রনোদনা প্রদান | [৫.৭.১] *বিদেশ সফর* | জন | | ০.৫ | ২ | ১ | - | - | - |  |  |  |  |
| ৬.নারী উদ্যোক্তাদের সহায়তাকরণ | [৬.১] উদ্যোক্তাদের ব্যবসা সম্প্রসারণের  জন্য সুবিধাদি প্রদান | [৬.১.১] অঙ্গনার মাধ্যমে প্রাপ্ত সুবিধা | সুবিধাপ্রাপ্ত উদ্যোক্তার সংখ্যা | | ১ | ৪২ | ৪০ | ৩৮ | ৩৬ | ৩৪ |  |  |  |  |
| [৬.১.২] জয়িতা-বান্দরবান কর্মসূচির  মাধ্যমে প্রাপ্ত সুবিধা | ১ | ২৫০ | ২৪৫ | ২৪০ | ২৩৫ | ২৩০ |  |  |  |  |
| [৬.১.৩] জয়িতা-কালিগঞ্জ কর্মসূচির মাধ্যমে প্রাপ্ত সুবিধা | ১ | ২৫০ | ২৪৫ | ২৪০ | ২৩৫ | ২৩০ |  |  |  |  |
| [৬.১.৪]  কিশোরী স্বাস্থ্যসুরক্ষা ও নারীর অথনৈতিক ক্ষমতায়নে উদ্যোক্তা সৃষ্টি করণ | ০.৫ | ১২৮ | ১২০ | ১১০ | ১০৫ | ১০০ |  |  |  |  |
| [৬.২]  চাকুরী প্রার্থী ও চাকুরীদাতা  প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করা | *[৬.২.১.]* প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগে | % | | ০.৫ | ৬০% | ৫৫% | ৫৩% | ৫২% | ৫১% |  |  |  |  |
| মোট | | | | | | | | | | | |  |  |  |

\*সাময়িক (Provisional) তথ্য

**মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়ের আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ, ২০১৯-২০**

**(মোট নম্বর -২০)**

| **কলাম-১** | **কলাম-২** | **কলাম-৩** | | **কলাম-৪** | **কলাম-৫** | | | | | **কলাম-৬** | | | **মন্তব্য** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **কৌশলগত উদ্দেশ্য**  **(Strategic Objectives)** | **কার্যক্রম**  (Activities) | **কর্মসম্পাদন সুচক**  (Performance Indicator) | **একক**  (Unit) | **কর্মসম্পাদন সূচকের মান**  **(Weight of Performance Indicator**) | **লক্ষ্যমাত্রার মান-২০১৯-২০২০** | | | | | ষান্মাসিক অর্জন  (জুলাই-ডিসেম্বর  /২০১৯) | বাৎসরিক খসড়া স্কোর (Yearly raw score) | ষান্মাসিক ওয়েটেড স্কোর (Half yearly weighted score) |
| অসাধারণ  **(Excellent)** | অতি উত্তম  **(Very good)** |  |  | চলতিমানের নিম্নে  **(Poor)** |
| ১০০% | ৯০% | ৮০% | ৭০% | ৬০% |
| [১] দাপ্তরিক কর্মকান্ডে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি ও চবাবদিহি নিশ্চতকরণ | [১.১] বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন | [১.১.১] সরকারী কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণসহ অন্যান্য বিষয়ে প্রশিক্ষণ আয়োজিত | জনঘন্টা | ১ | ৬০ | - | - | - | - |  |  |  |  |
| [১.১.২] এপিএ টিমের মাসিক সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত | % | ০.৫ | ১০০ | ৯০ | ৮০ | - | - |  |  |  |  |
| [১.১.৩] বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির সকল প্রতিবেদন অনলাইনে দাখিলকৃত | সংখ্যা | ১ | ৪ | - | - | - | - |  |  |  |  |
| [১.১.৪] মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়ের ২০১৯-২০ অর্র্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অর্ধবার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন পর্যালোচনান্তে ফলাবর্তক (Feedback) প্রদত্ত | তারিখ | ০.৫ | ৩১  জানুয়ারি,  ২০২০ | ০৭  ফেব্রুয়ারি,  ২০২০ | ১০  ফেব্রুয়ারি,  ২০২০ | ১১  ফেব্রুয়ারি,  ২০২০ | ১৪  ফেব্রুয়ারি,  ২০২০ |  |  |  |  |
| [১.২] জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ও তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন। | [১.২.১] জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত | % | ১ | ১০০ | ৯৫ | ৯০ | ৮৫ | - |  |  |  |  |
| [১.২.২] ২০১৮-১৯ অর্ধ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন ওয়েবসাইটে প্রকাশিত | তারিখ | ১ | ১৫  অক্টোবর,  ২০১৯ | ১৫  নভেম্বর,  ২০১৯ | ১৫  ডিসেম্বর,  ২০১৯ | ১৫  জানুয়ারি,  ২০২০ | ৩১  জানুয়ারি,  ২০২০ |  |  |  |  |
| [১.৩] অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বাস্তবায়ন | [১.৩.১] নিদির্ষ্ট সময়ের মধ্যে অভিযোগ নিস্পত্তিকৃত | % | ০.৫ | ১০০% | ৯০% | ৮০% | ৭০% | - |  |  |  |  |
| [১.৩.২] অভিযোগ নিস্পত্তি সংক্রান্ত মাসিক প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে দাখিলকৃত | সংখ্যা | ০.৫ | ১২ | ১১ | ১০ | ৯ | - |  |  |  |  |
| [১.৪] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি হালনাগাদকরণ ও বাস্তবায়ন। | [১.৪.১] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি হালনাগাদকৃত | % | ১ | ৯০% | ৮০% | ৭০% | ৬০% | - |  |  |  |  |
|  |  | [১.৪.2] নির্ধারিত সময়ে ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে দাখিলকৃত | সংখ্যা | ০.৫ | ৪ | ৩ | ২ | - | - |  |  |  |  |
|  |  | [১.৪.3] সেবা গ্রতীতাদের মতামত পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা চালুকৃত | তারিখ | ০.৫ | ৩১  ডিসেম্বর,  ২০১৯ | ১৫  জানুয়ারি, ২০২০ | ০৭  ফেব্রুয়ারি,  ২০২০ | 1৭  ফেব্রুয়ারি,  ২০২০ | 28  ফেব্রুয়ারি,  ২০২০ |  |  |  |  |
| [২] কর্মসম্পাদনে গতিশীলতা আনয়ন ও সেবার মান বৃদ্ধি। | [২.১] দপ্তর /সংস্থায় ই-ফাইলিং পদ্ধতি বাস্তবায়ন | [২.১.১] সকল শাখায় ই- নথি ব্যবহার | % | ১ | ১০০ | ৯০ | ৮০ | ৭০ | ৬০ |  |  |  |  |
| [২.১.২] ই-ফাইলে নথি নিস্পত্তিকৃত | % | ১ | ৭০ | ৬৫ | ৬০ | ৫৫ | ৫০ |  |  |  |  |
| [২.১.3] ই-ফাইলে পত্র জারীকৃত | % | ১ | ৬০ | ৫৫ | ৫০ | ৪৫ | ৪০ |  |  |  |  |
| [২.২] দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক ডিজিটাল সেবা চালু করা | [২.২.১] নূন্যতম একটি নতুন ডিজিটাল সেবা চালুকৃত | তারিখ | ১ | ১৫  ফেব্রুয়ারি,  ২০২০ | ১৫ মার্চ,  ২০২০ | ৩১ মার্চ,  ২০২০ | ৩০ এপ্রিল  ২০২০ | ৩০ মে,  ২০২০ |  |  |  |  |
| [২.৩] দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন | [২.৩.১] নূন্যতম একটি নতুন উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প চালুকৃত | তারিখ | ১ | ১১ মার্চ  ২০২০ | ১8 মার্চ  ২০২০ | 25 মার্চ  ২০২০ | ১ এপ্রিল  ২০২০ | ৮ এপ্রিল  ২০২০ |  |  |  |  |
| [২.৪] সেবা সহজিকরণ | [২.৪.১] নূন্যম একটি সেবা সহজিকরণ প্রসেস ম্যাপসহ সরকারী আদেশ জারিকৃত | তারিখ | ০.৫ | ১৫  অক্টোবর,  ২০১৯ | ২০  অক্টোবর,  ২০১৯ | ২৪  অক্টোবর,  ২০১৯ | ২৮  অক্টোবর,  ২০১৯ | ৩০  অক্টোবর,  ২০১৯ |  |  |  |  |
| [২.৪.২] সেবা সহজিকরণ অধিক্ষেত্রে বাস্তবায়িত | তারিখ | ০.৫ | 15 এপ্রিল  ২০২০ | ৩০ এপ্রিল  ২০২০ | ১৫মে,  ২০২০ | ৩০ মে,  ২০২০ | ১৫ জুন,  ২০২০ |  |  |  |  |
| [২.৫] পিআরএল শুরুর ২ মাস পূর্বে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর পিআরএল ও ছুটি নগদায়নপত্র জারী করা | [২.৫.১] পিআরএল আদেশ জারিকৃত | % | ০.৫ | ১০০ | ৯০ | ৮০ | - | ১০০ |  |  |  |  |
| [২.৫.২] ছুটি নগদায়নপত্র জারিকৃত | % | ০.৫ | ১০০ | ৯০ | ৮০ | - | - |  |  |  |  |
| [২.৬] শূন্য পদের বিপরীত নিয়োগ প্রদান | [২.৬.১] নিয়োগ প্রদানের জন্য বিজ্ঞপ্তি জারিকৃত | % | ০.৫ | ৮০ | ৭০ | ৬০ | ৫০ | - |  |  |  |  |
| [২.৬.২] নিয়োগ প্রদানকৃত | % | ০.৫ | ৮০ | ৭০ | ৬০ | ৫০ | - |  |  |  |  |
| [২.৭] বিভাগীয় মামলা নিস্পত্তি | [২.৭.১] বিভাগীয় মামলা নিস্পত্তিকৃত | % | ১ | ১০০ | ৯০ | ৮০ | ৭০ | - |  |  |  | নভেম্বর এ ১টি রজু করা হয়েছে। |
| [২.৮] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ | [২.৮.১] সকল তথ্য হালনাগাদকৃত | % | ১ | ১০০ | ৯০ | ৮০ | - | - |  |  |  |  |
| [৩] আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন | [৩.১] বাজেট বাস্তবায়নে উন্নয়ন | [৩.১.১] বাজেট বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রনীত | তারিখ | ০.৫ | ১৬ আগষ্ট, ২০১৯ | ২০ আগষ্ট, ২০১৯ | ২৪ আগষ্ট, ২০১৯ | ২৮ আগষ্ট, ২০১৯ | ৩০ আগষ্ট, ২০১৯ |  |  |  |  |
| [৩.১.২] ত্রৈমাসিক বাজেট বাস্তবায়ন প্রতিবেদন দাখিলকৃত | সংখ্যা | ০.৫ | ৪ | ৩ | - | - | - |  |  |  |  |
| [৩.২] বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি(এডিপি) বাস্তবায়ন | [৩.২.১] বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি(এডিপি) বাস্তবায়িত | % | ২ | ১০০ | ৯৫ | ৯০ | ৮৫ | ৮০ |  |  |  |  |
| [৩.৩] অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি কার্যক্রমের উন্নয়ন | [৩.৩.১] ত্রিপক্ষীয় সভায় নিষ্পত্তির জন্য সুপারিশকৃত অডিট আপত্তি | % | ০.৫ | ৬০ | ৫৫ | ৫০ | ৪৫ | ৪০ |  |  |  |  |
| [৩.৩.২] অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকৃত | % | ০.৫ | ৫০ | ৪৫ | ৪০ | ৩৫ | ৩০ |  |  |  |  |
| [৩.৪] স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির হালনাগাদ তালিকা প্রস্তুত করা | [৩.৪.১] স্থাবর সম্পত্তির তালিকা হালনাগাদকৃত | তারিখ | ০.৫ | ০৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ | ১১ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ | ১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ | ২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ | ৪ মার্চ,  ২০২০ |  |  |  | ৫টি বিভাগের সম্পদের তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে |
| [৩.৪.২] অস্থাবর সম্পত্তির তালিকা হালনাগাদকৃত | তারিখ | ০.৫ | ০৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ | ১১ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ | ১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ | ২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ | ৪ মার্চ,  ২০২০ |  |  |  |
| [৩.৫] ইন্টারনেট বিল সহ ইউটিলিটি বিল পরিশোধ | [৩.৫.১] বিসিসি/বিটিসিএল- এর ইন্টারনেট বিল পরিশোধিত | % | ১ | ১০০ | ৯৫ | ৯০ | ৮৫ | ৮০ |  |  |  |  |
| [৩.৫.২] টেলিফোন বিল পরিশোধিত | % | ০.৫ | ১০০ | ৯৫ | ৯০ | ৮৫ | ৮০ |  |  |  |  |
| [৩.৫.৩] বিদ্যুৎ বিল পরিশোধিত | % | ০.৫ | ১০০ | ৯৫ | ৯০ | ৮৫ | ৮০ |  |  |  |  |
| মোট | | | | | | | | | | |  |  |  |
| সর্ব মোট | | | | | | | | | | |  |  |  |

**বিঃদ্রঃ স্ব স্ব কার্যালয়ের সেকশন ২ অনুযায়ী**  ২০১৯-২০ অর্থ বছরের **কৌশলগত উদ্দেশ্যের মূল্যায়ন এবং** মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়ের আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহের মূল্যায়ন দাখিল করতে হবে।